## Slide 1
서박사의 영양공식
마케팅 전략 플랜
예산 0원으로 시작하는 실전 성장 전략 nutriformula.co.kr
2026년 4월 | 새론비즈

## Slide 2
SITUATION
현재 상황 진단
30종
분석 대상 영양제
36가지
신체 증상 교차 분석
15개
페르소나 매칭
0원
사용자 이용 비용
강점
✓ 식약처 인정 성분 기반 — 신뢰도 높음
✓ 완성된 추천 알고리즘 + 결과 리포트
✓ 전문가 팀 (박사급 3인) — 권위 확보
✓ 무료 서비스 — 진입 장벽 제로
과제
△ 브랜드 인지도 제로 (신규 서비스)
△ 마케팅 예산 없음
△ 블로그 콘텐츠 미완성 (제목만 존재)
△ 소셜 프루프(후기) 부족

## Slide 3
STRATEGY
3단계 무료 성장 전략
예산 0원, 전문성과 콘텐츠만으로 유입을 만드는 구조
1단계 | 1~2개월
기반 구축
블로그 콘텐츠 + 검색 최적화 네이버/구글에서 찾아오는 구조 만들기
2단계 | 3~4개월
유입 확대
네이버 지식iN + 커뮤니티 활동 건강 고민 답변으로 자연스러운 유입
3단계 | 5~6개월
신뢰 강화
후기 수집 + 전문가 콘텐츠 실제 사용자 후기와 전문가 칼럼으로 전환율 극대화

## Slide 4
PHASE 1 | 블로그 & SEO
검색에서 찾아오는 구조 만들기
📝 블로그 콘텐츠 전략
▸ 현재 6개 글 제목 → 본문 2,000자 이상 작성
▸ 주 1~2개씩 신규 콘텐츠 발행
▸ 키워드 중심: '비타민D 하루 권장량', '오메가3 효과'
▸ 각 글 하단에 '무료 맞춤 분석' CTA 삽입
▸ 사이트 내 블로그 + 네이버 블로그 동시 운영
🔍 네이버 검색 최적화
▸ 네이버 서치어드바이저 등록 (search.naver.com)
▸ 네이버 블로그 개설 → 사이트 링크 연결
▸ 네이버 웹마스터 사이트맵 제출
▸ 네이버 플레이스/지식백과는 해당 없음 (온라인 서비스)
▸ 구글 Search Console도 동시 등록
📊 콘텐츠 주제 우선순위 (검색량 기반)
1. '비타민D 하루 권장량' — 월 검색 12,000+
2. '오메가3 EPA DHA 차이' — 월 검색 8,000+
3. '마그네슘 종류 효과' — 월 검색 6,000+
4. '영양제 복용 시간' — 월 검색 15,000+
5. '유산균 고르는 법' — 월 검색 10,000+

## Slide 5
PHASE 2 | 커뮤니티 유입
건강 고민이 있는 곳에서 만나기
💬 네이버 지식iN
▸ '영양제 추천' 관련 질문에 답변
▸ 전문가 답변자로 활동
▸ 답변 말미에 사이트 자연스럽게 언급
▸ 주 10~15개 답변 목표
▸ 광고성 X, 진짜 도움이 되는 답변
👥 건강 커뮤니티
▸ 네이버 카페 (건강/다이어트 관련)
▸ 맘카페 (임산부/산후 영양)
▸ 직장인 커뮤니티 (피로/수면)
▸ 정보성 글 공유 → 신뢰 구축
▸ 커뮤니티 규칙 준수 (광고 금지)
💛 카카오톡 활용
▸ 카카오 오픈채팅 건강 방 참여
▸ 유용한 영양 정보 공유
▸ 링크 공유 시 OG 태그로 이미지 노출
▸ 지인 네트워크 활용 (초기 10명)
▸ 결과 공유 기능 → 바이럴 유도
핵심 원칙: 광고하지 말고, 도움을 주세요. 진짜 유용한 정보를 주면 사람들이 스스로 찾아옵니다.

## Slide 6
PHASE 3 | 신뢰 강화
후기와 전문성으로 전환율 올리기
⭐ 사용자 후기 수집
▸ 결과 페이지에 '후기 남기기' 버튼 추가
▸ 카카오톡/문자로 후기 요청 (분석 후 3일 뒤)
▸ 후기 남긴 사용자에게 PDF 리포트 무료 제공
▸ 목표: 월 20건 이상 실제 후기 확보
▸ 홈페이지 후기 섹션에 실시간 반영
🎓 전문가 콘텐츠
▸ 김재환 대표의 '영양제 이야기' 칼럼 시리즈
▸ 서형주 교수 수면 관련 Q&A
▸ 장은재 교수 다이어트 영양 가이드
▸ 전문가 얼굴 + 이름으로 신뢰도 극대화
▸ 네이버 블로그 + 사이트 동시 게재
📈 전환율 최적화 (CRO)
▸ Google Analytics로 이탈 지점 분석 → 개선
▸ 설문 완료율 추적 (어디서 포기하는지 파악)
▸ A/B 테스트: CTA 문구, 버튼 색상, 히어로 카피
▸ 결과 페이지 → 쿠팡 클릭률 최적화
▸ 목표 전환율: 방문자 → 설문 시작 15%, 설문 시작 → 완료 60%

## Slide 7
ACTION PLAN
첫 8주 실행 계획
1주차
네이버 서치어드바이저 등록 네이버 블로그 개설 구글 Search Console 등록
2주차
블로그 글 2개 작성 (비타민D, 오메가3) 네이버 블로그 첫 글 발행
3주차
블로그 글 2개 추가 (마그네슘, 복용시간) 네이버 지식iN 답변 시작
4주차
블로그 글 2개 추가 (유산균, 철분) 쿠팡 파트너스 연동 완료
5~6주차
건강 커뮤니티 활동 본격화 전문가 칼럼 1편 작성 카카오 오픈채팅 참여
7~8주차
GA 데이터 분석 → 개선점 도출 후기 수집 시작 성과 리뷰 & 2차 전략 수립

## Slide 8
KPI & GOALS
6개월 성과 목표
지표
현재
3개월 목표
6개월 목표
월 방문자
500명
3,000명
10,000명
설문 완료
50건
300건
1,000건
블로그 글
6개
18개
30개+
실제 후기
0건
30건
100건
쿠팡 수익
0원
5만원/월
30만원/월
네이버 지식iN
0건
100건 답변
300건 답변

## Slide 9
TOOLS
활용할 무료 도구
Google Analytics
방문자 추적, 유입 경로, 이탈률 분석
analytics.google.com
네이버 서치어드바이저
네이버 검색 노출, 사이트맵 제출
searchadvisor.naver.com
Google Search Console
구글 검색 노출, 키워드 순위 확인
search.google.com/search-console
네이버 키워드 도구
검색량 확인, 키워드 발굴
searchad.naver.com
Canva
SNS 이미지, 블로그 썸네일 제작
canva.com (무료 플랜)
ChatGPT / Claude
블로그 초안 작성, 콘텐츠 아이디어
초안 생성 후 전문가 감수 필수

## Slide 10
핵심 메시지
광고비 0원이어도 전문성은 0원이 아닙니다.
박사급 전문가 3인의 지식과 경험이 우리의 최대 무기입니다. 그 전문성을 콘텐츠로 풀어내면, 광고 없이도 사람들이 찾아옵니다. 블로그 글 하나가 매달 수백 명을 데려오고, 지식iN 답변 하나가 평생 검색에 노출됩니다.
nutriformula.co.kr | 새론비즈